## 大枠
スケジュール表
月 | 日付 | 曜日 | 重要イベント | 区分 | 備考 | マイルストーン
5月 | 20 | 土 | 技術教育1 | 全国 |  | スケジュール、作業分割作成完了
| 31 | 水 | 参加費用振り込み | -
6月 | 3 | 土 | 技術教育2 | 全国
| 17 | 土 | モデリングセミナー | 地方 |  | モデル図案1完成
| 24 | 土 | モデル事例研究会 | 地方
7月
| 15 | 土 | ETロボコンフェスタ | 地方 | 試走会あり | ライントレース、スタート、直進走行の動作確認
| 16 | 日
8月 | 5 | 土 | 試走会1 | 全国 |  | モデル図完成
| 10 | 木 | モデル図提出 | 全国
9月 | 3 | 日 | 試走会2 | 全国 |  | 完走確認
| 16 | 土 | 地区大会 | 全国
| 17 | 日 | ワークショップ | 地方

## 20170513
5/20までの宿題
マインドマップから成果物、作業へ分割を行う
工数出す（適当で良し）
WBSへ落とし込む
開発環境インストール
スケジュールソフト確認
会議用ソフト作動確認（カメラ、マイク確認）
5/20にやること
技術教育1
スケジュール表の作成
作業分担表の作成